## 海外NPI版本计划
|  |  |  | 月份 | 2020/4月 | [6 empty] | 2020/5月 | [6 empty] | 2020/5月 | [6 empty] | 2020/5月 | [6 empty] | 2020/5月 | [6 empty] | 2020/5月 | [6 empty] | 2020/6月 | [6 empty] | 2020/6月 | [6 empty] | 2020/6月 | [6 empty] | 2020/6月 | [6 empty] | 2020/7月 | [6 empty] | 2020/7月 | [6 empty] | 2020/7月 | [6 empty] | 2020/7月 | [6 empty] | 2020/7月 | [6 empty] | 2020/8月 | [6 empty] | 2020/8月 | [6 empty] | 2020/8月 | [6 empty] | 2020/8月 | [6 empty] | 2020/9月 | [6 empty] | 2020/9月 | [6 empty] | 2020/9月 | [6 empty] | 2020/9月 | [6 empty] | 2020/10月 | [6 empty] | 2020/10月 | [6 empty] | 2020/10月 | [6 empty] | 2020/10月 | [6 empty] | 2020/10月 | [6 empty] | 2020/11月 | [6 empty] | 2020/11月 | [6 empty] | 2020/11月 | [6 empty] | 2020/11月 | [6 empty] | 2020/12月 | [6 empty] | 2020/12月 | [6 empty] | 2020/12月 | [6 empty] | 2020/12月 | [6 empty] | 2021/1月 | [6 empty] | 2021/1月 | [6 empty] | 2021/1月 | [6 empty] | 2021/1月 | [6 empty] | 2021/1月 | [6 empty] | 2021/2月
按时发布 | 取消发布 |  |  | 周次 | WK17 | [6 empty] | WK18 | [6 empty] | WK19 | [6 empty] | WK20 | [6 empty] | WK21 | [6 empty] | WK22 | [6 empty] | WK23 | [6 empty] | WK24 | [6 empty] | WK25 | [6 empty] | WK26 | [6 empty] | WK27 | [6 empty] | WK28 | [6 empty] | WK29 | [6 empty] | WK30 | [6 empty] | WK31 | [6 empty] | WK32 | [6 empty] | WK33 | [6 empty] | WK34 | [6 empty] | WK35 | [6 empty] | WK36 | [6 empty] | WK37 | [6 empty] | WK38
延迟发布 | 提醒测试 |  |  | 日期 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
超发 |  |  |  | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
机芯 | 区域 | 机型名称 | 软件Leader | bar: 星期
RT51-2K | UK |  | 杨国志 | 星期: 计划; 五: 发版本; 三: 发版本; 一: 发版本; 一: 周一前主干软件没发出的话，今天会连续发两版主干，一版用于ECP 认证，一版用于VTS测试; 二: UK FHD分支会发，看V317的测试情况，可能会再发一版mp2分支的软件; 一: 发版本; 二: 发布BBC认证软件; 二: V79( 预计发CTS UK); 二: V82( 预计发CTS UK，具体看BUG解决情况); 一: V83( 预计发CTS UK及产品测试); 二: 看测试情况发布084 CTS认证软件; 一: V086集成申请 （DUK新增sounds应用，附件、带BBC sound认证门槛测试检查点v1.0），预计中午能发出; 三: V087 发FHD 软件测试 （QT测试，要包含CTS，待定需等杰超合完）。; 六: V200，UK量产分支首次集成软件（从NA FHD分支拉的新分支，合入了UK CTS的修改）; 三: V201用于问题回归测试
|  |  |  | 实际情况 |  |  |  |  | 发版本 | [5 empty] | 发版本 | [10 empty] | 发版本 |  | 超发V057 |  | 超发 V060 | [11 empty] | 发版本 V064 | [96 empty] | UK - V80 (预计CTS UK) 准时发布，但版本不是V79，V79版本号被其它区用了，所以集成用了80这个版本 | [6 empty] | V82没需求，不发 | [5 empty] | 延迟 | V83延迟一天发布 | [6 empty] | 延迟 | 延迟 | 延迟 | V84延迟3天发布 |  | V83_new超发 发布V84，但应用集成部分有问题， 所以重新发布V83_new。 | [21 empty] | 延迟 | V086延迟一天发布 | 取消发布，周五重新拉了一个分支，修改点加入V200，周六完成代码提交的，周六发的集成申请 |  |  | 延迟 | 延迟 | 延迟2天， 集成周末没上班
| NA |  | 王瑞 | 星期: 计划; 日: 发版本; 三: 发版本; 四: V056; 二: 发版本; 五: 发版本; 二: V061; 五: V062; 二: V063; 四: V064如果V063不能定版的情况下，会再补发V064; 一: 根据V066的情况确认是否重新发布; 四: 计划发一版测试IPQ; 三: 计划发布V067; 一: 暂定一版V068，用于NA FHD迭代量产; 四: 预留一版V071，如果block的问题解掉就会发一版; 一: 计划发布V071，用于售后; 四: 预留一版V072，bug回归; 一: V073; 四: V077(用于mantis bug 回归); 四: V078(暂定一般，用于mantis bug 回归); 二: V078; 三: 暂定一版V078，用于Canada Esticker测试; 二: 暂定一版V080; 一: V081（NA季度维护，需要跑QT）; 三: V082（待定，如果V081有问题就补发，正常就不再发布这个版本）; 三: V082（暂定一版，如果没需求就不发）; 二: V082 （用于加拿大量产，机型名需要抄写）; 四: 暂定一版V085（根据规划确认改名的情况来决定要不要发布）; 一: V087（远程诊断测试用，但是需要用到正式版本号）; 三: V088（配屏，新增S334系列）
|  |  |  | 实际情况 | [7 empty] | 发版本 | [24 empty] | V062 | [101 empty] | V080 延迟发布，TQC问题没解决完；Bug未更改完，并且测试部门人手也不足。 | [5 empty] | 准时发布V081 |  | V082没需求，不发 | [6 empty] | V082没需求，不发 | [5 empty] | 需求没明确，未发布 | [18 empty] | 提前发布V085
| JP | FHD | 陈琴 | 星期: 计划; 三: V022; 四: V023; 日: V024; 一: V028; 二: V029; 二: V030; 二: V032; 三: V033(如果V32可释放就不发，时间根据测试情况会调整）; 三: V033 (需要同步一个安全测试问题提供安全测试版本临时计划）
|  |  |  | 实际情况 | [16 empty] | V022 | V023 |  |  | V024 | [109 empty] | V031 |  |  |  | V032 准时发布 | [7 empty] | V033这周不发布， 没需求 | [13 empty] | V033准时发布
| JP | FHD-蓝光机 | 陈琴 | 星期: 计划; 四: 上次这个版本是自己发布版本不是集成正式发布，计划发布是18号; 一: V001; 二: CTS认证报告版本V001 AP01; 三: V002; 三: V003; 三: V004; 一: V005; 四: V006; 二: V007; 三: V009; 五: V010; 四: V011; 四: V012; 一: V013; 三: V014; 六: V015; 二: V015; 四: V016; 一: 发布V16版本，用于Mantis上面的问题回归; 一: 发布V017版本软件，用于回归问题
|  |  |  | 实际情况 | [24 empty] | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | [15 empty] | 发布V002 | [6 empty] | 已发 | [6 empty] | 已发 | [11 empty] | 已发 | [45 empty] | V 012发布 | [18 empty] | 延迟 | 延迟 | V014 EPG售后问题修改，延迟两天发布 | V014延迟发布，延后V015发布计划 |  |  | 准时发布V015 | [40 empty] | V16准时发布 | [6 empty] | 延迟 | V017延迟半天发布
| MP3 | MP3分支 | 杨国志 唐煜辉 王 瑞 谭永强 唐 毅 | 星期: 计划; 二: Y011 (增加DIA/sambe tv翻译，固定UI版本号); 六: Y012发布（固定UI版本号）暂不发; 三: V392 预计周三发布（固定UI版本号）; 一: V392，早上集成，下午发。; 二: 预计会发布一版 （版本号待定）; 二: MP3 V601; 四: 紧急集成MP3 V602（修复V601版本的谷歌安全补丁问题以及合入最新primevideo版本用于AU网络部署升级）
|  |  |  | 实际情况 | [176 empty] | Y011准时发布 |  |  |  | 无修改需求， 本周取消发布此版本 |  |  |  | 取消发布，多解问题，等着下周一一起发布，直接跑QT。 |  |  |  |  | V392准时发布 | [7 empty] | 准时发布V394 | 超发V396
RT51-4K | MP2 | MP2分支 | 郭广建 | 星期: 计划; 五: V361; 二: V362 需跑QT; 五: V365 将MP2分支的修改合入特殊分支。 需跑QT。; 二: V366 新NPI项目，需QT; 五: V367; 一: V368 (p615); 一: V371(P615); 二: V375(SVP+性能优化+ CTS); 一: V376（SVP+CTS+性能优化+拉美 分立方案量产） SQA周三测试完成; 三: V377（亚太TCON IC 分立方案量产）; 一: V378(GMT分立方案); 三: V379 （阿根廷RCA/HITACHI品牌软件）; 四: V379(屏参分离软件); 一: V373 屏参分离软件; 三: V380 (基于V379挑版本发布); 四: V381 (预计合入DIA/新生态， saorview，风险较大， 若生产有紧急的需求， 就不会合在一起发。); 一: V382 (基于V381挑版本); 二: V383; 五: V385 1，boot更新 2，EU UI 3，群创屏卡LOGO 4.GMT分立时序问题; 一: V386（屏参分离软件），用于普通配屏项目量产; 二: V388 GMT分立时序，Saoview修改; 六: V389(A0L GMT分立方案NPI需求); 三: V390; 二: V393（此版要针对性测试，OK的话用于网络升级）; 三: MP2暂时没有紧急发软件需求（预留一版备用）V397，用于导入DIA音效; 二: 预留V399版本用于NPI项目; 五: V395屏参分离版本（用于解决GMT分立PID552 553由于硬件信息给错导致生产gamma电压测试不通过以及50P615熊猫屏配屏项目眼图测试）; 二: V603 预留（安全漏洞修改合入）
|  |  |  | 实际情况 | [93 empty] | V363需跑QT | [40 empty] | 延迟 | V375(SVP+性能优化+ CTS) 延迟一天发布：开发成员漏上传代码，冒烟发现问题，分析，再重新发布。 |  |  |  |  | 准时发布V376 |  | 延迟 | 延迟 | V377延迟两天发布：亚太TCON IC 分立方案 （GMT） 需要的画质参数确认延迟，因为物料不够，硬件组能没及时提供机器给画质组确认画质参数, |  |  | V378按时发布 |  | V379按时发布 | V379按时发布 |  |  |  | V373准时发布 |  | 延迟 | V380延迟一天发布： 配置信息需要上传 | V381延迟： DIA自测有问题，回退处理 | 延迟 | V381延迟三天发布 （saoview与新能效） 测试需求周三前测完。 9.30号波兰生产 | V382准时发布 | V383准时发布 | 超发V384 | [8 empty] | V385准时发布 | 超发V386 GMT分立时序问题，工厂需求紧急，基于V379挑版本发布 | 超发V387+V388 由于GMT项目时间紧急，基于V386版本发布如下版本 V387：硬件和RTK修复GMT分立方案D12-4屏时序问题 | V386（屏参分离软件）取消发布 | 准时发布V388 |  |  |  | 超发 V389 （用户中心）；需要及时修改V388问题 |  |  |  | V390准时发布 |  |  | 超发V391，工厂验出问题，65P716播静态纯图片有水印 |  |  | 延迟 | 延迟一天发布 |  | 超发V395（紧急用于解决突尼斯工厂OC混料问题，业务要求10.31上午必须输出软件） |  |  | 超发V8-R851T02-LF1V395.017384 |  | 准时发布V397 | 因TQC不同是音量条现状，单网络升级事宜紧急。因此需紧急超发V398（基于V391，回退音量条修改，用于网络升级部署） | [7 empty] | 由于硬件眼图和画质参数还未确认，暂时先取消集成
| 主干 | 主干 | 杨国志 唐煜辉 王 瑞 谭永强 唐 毅 | 星期: 计划; 一: 发版本; 四: 发版本; 一: X055; 一: 发布主干x057用游览器3.0回归测试; 一: 主干版本X060，问题回归; 二: 发布主干X063，用于CTS认证测试; 四: X064用于测试IPQ; 三: X075; 一: saorvie（X080暂定一片）; 二: X081(暂定一般); 一: X082; 三: X083(saorview); 一: X091 (克罗地亚认证软件，及miracast hdcp 新功能测试); 四: X095(亚太TCON IC分立方案试产软件) ，主干例行发布; 二: X097 看克罗地亚BUG状态，再决定是否发新软件X097，另外要用主干软件测MIRA HDMI 功能; 四: X098软件（哥伦比亚需求二轮测试）; 一: 1，X099-发布克罗地亚主干部软件， TCL HOME软件（可以共用） 2，X100-发布应用加固软件 （单位脚本）; 一: X100测试 miracast HDCP; 一: X104（工厂APK 安全加固，卢刚）， FAST SCAN也用这一版回归，只剩一道题， 预计上午前出软件，演示体系第二轮测试回归; 一: X106（NA终端管理apk提测） X107（克罗地亚,早上集成）; 三: 预留发一版主干软件 X108 TCL HOME应用提测; 二: X109 (1，哥伦比亚功能回归测试 2，NA面板按键 增加OK 键 3，开机向导蓝牙匹配)
|  |  |  | 实际情况 | [7 empty] | V065 |  | V066 | [11 empty] | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | [15 empty] | 因为版本有问题，SQA未测试 | 延误 | 发布V061 | [88 empty] | 延迟 | 延迟 | 延迟 | X091 (克罗地亚认证软件，及miracast hdcp 新功能测试) 延迟三天发布：冒烟测试失败 | [11 empty] | X097未发：克罗地亚 HBBTV的服务器的问题，导致很多问题没解。 MIRA HDMI的问题永强发布的主干软件测 |  | X098（安全加固） X098按时发布 |  |  |  | 延迟 | 延迟 | X099延迟3天发布 | X100延迟 | X100延迟 | X100延迟 | X100延迟 | [21 empty] | X104准时发布 |  |  |  | 超发X105版本（重新集成演示体系APK） |  |  | 准时发布 | [8 empty] | 张工冒烟发现DTV搜索到的频道无法播放，请求唐工升级验证下，但是唐工没有给冒烟结果。唐工发了测试申请邮件，SQA未收到自测pass报告，无法验收测试，送回，没有测试。在W46沟通后，决定在周三11.11重新发布。
| EU | MP2&特殊分支 | 唐煜辉 | 星期: 计划; 二: 发版本; 日: 发版本; 四: 发版本; 二: 发版本; 五: 发版本; 一: V312; 五: V314; 一: 会发主干软件用于fastscan第二次全功能测试，如果V317Francis未释放，mp2分支也会发一版; 三: 日常主干daily build测试; 一: 会发主干软件用于新能效UI测试以及CTS认证; 四: 在主干发新软件用于Saoview认证; 一: Mp2发新量产软件，解决用户中心无SN也出现注册界面的问题; 三: mp2_EU分支发软件用于ECP Key认证以及产品测试; 一: 主干发版本，用于新功能测试及Saoview认证; 二: 量产mp2分支发版本，解决用户中心问题; 三: mp2_EU分支发版本，第二轮ECP Key认证回归; 一: Ecp特殊分支需要发软件; 二: 需要发主干软件用于做CTS认证; 三: mp2分支可能会发打开str功能的软件; 一: 发MP2量产软件，解决HBBTV问题; 二: 发主干软件满足CTS认证; 三: 主干软件第二轮全功能测试新能效; 二: V363 导入Light sensor; 四: V364，根据SVP的测试情况，是否重新发布软件。; 一: MP3 软件Y006， 导入SambaTV; 二: Y008
|  |  |  | 实际情况 | [8 empty] | 发版本 | [8 empty] | 发版本 |  | 发版本 | [5 empty] | 延误 |  |  | 发版本 |  |  |  | 发版本V317 | [9 empty] | 主干Daily build验证recovery不响应问题 | 主干Daily build验证频道编辑问题 |  |  | V323版本预抄写 |  |  | X062 | [8 empty] | V334 |  | V338 |  |  | X064 | [81 empty] | Y006提前发布 |  | 按时发布 | [7 empty] | 延误，实际发布Y009 | 延误 | 实际发布Y009，延误3天：
| AU |  | 唐煜辉 唐毅 | 星期: 计划; 日: 发版本; 三: 发版本; 四: 发版本; 一: 主干发X054; 一: V311; 四: V315; 一: 发布311的屏参分离软件; 三: 根据319的测试情况， 发布65P615的IP软件; 四: 视325测试状态决定是否发布新软件; 四: V332; 一: 发V347屏参分离软件(TY); 一: V368(基于V356) V369; 六: V370(基于V368); 三: V370(屏参分离); 四: v371(P615); 五: V372（印度售后）; 一: V373(基于V370挑版本)
|  |  |  | 实际情况 | [6 empty] | 发版本 |  |  | 发版本 | [18 empty] | 发版本 |  |  | 发版本 |  |  |  | 发版本 | [7 empty] | 发布V321
| NA |  | 王瑞 | 星期: 计划; 一: 发版本; 四: 发版本; 四: X052; 一: 发版本; 四: 发版本; 一: V313; 四: V316; 一: V318; 四: V319; 一: 发布V321; 四: 发布V322; 二: 325; 四: 计划发一版; 三: V333; 五: V337; 二: V339; 五: V340; 一: 发布V343; 三: 发布V344; 二: 计划发布新版本; 四: 计划发布新版本; 一: V360; 四: V361; 二: V362; 四: V363暂定，根据量产计划调整; 三: V401（用于mantis bug回归）; 二: V402用于 mantis bug 回归; 四: V403(暂定一版，用于55S434 量产); 二: V403（导入security patch）; 五: V404（优化分支第一版，跑全功能）; 一: V407用于优化分支全功能测试; 四: V409用于迭代测试; 一: V410（网络升级）; 三: V411（性能优化）; 一: V413（用于新配屏量产，因为彩虹屏发现demura问题，需要修改算法，延迟一天发布 ）; 三: 暂定一版，视V413情况; 四: V418（暂定一版，等待硬件验证更换TCON IC的功能后发布）; 三: 暂定一版V421，用于验证Tcon IC更换方案 （今天编译，周四进SQA测试）; 四: 暂定一版V422（ 根据开发解问题的进度定发布时间）; 一: V425 CTS 认证
|  |  |  | 实际情况 | [35 empty] | 发版本 | [51 empty] | 发布V359用于量产 | [35 empty] | 超发V405 | 超发V406 | 超发V408 | [7 empty] | V410 （网络升级） 准时发布 | NA - V411 (网络升级) 超发：修改bug，主页有TV信号源的声音 | 延迟 | 延迟 | NA - V412 (性能优化) 延迟了2天，原计划版本名为V411，被占用改为V412；全功能测试没有发现严重bug，无需版本迭代。9.2到9.4期间，修复了NA4K量产分支的一些严重BUG，并同步到性能优化分支上，迭代后发布了新的测试版本 |  |  | 延迟 | 延迟 | V413延迟三天发布 | 延迟 | V416延迟三天发布： 因为基于V413修改发布，V413延迟发布 | [5 empty] | V418按时发布 |  |  |  | V421 提前发布 |  |  | V422 | V424超发 基于V421修改 V422版本参数未配齐，新出版本 |  | V425 提前一天发布
| EM |  | 唐煜辉 | 星期: 计划; 日: 发版本; 三: 发版本; 四: V306; 一: 发布V308; 四: V309; 一: V311; 二: V312; 一: 发版本，规划要求更新P615 Esticker; 三: 如果315测试不过，发新的P615软件；如无问题MP2新软件测试验证; 一: MP2软件V319; 三: 根据319的测试情况， 发布65P615的IP软件; 二: 发布V324，新项目软件; 一: V331 导入卡拉ok功能; 六: 发布V341; 二: 发布V342; 三: 发布V350，可跟随EU一起发布; 二: V354
|  |  |  | 实际情况 | [6 empty] | 发版本 |  |  | 发版本 | [11 empty] | 发版本 |  |  | 发版本 |  |  |  | 发版本 | [14 empty] | 发布V321
| NA 4K 性能优化分支 |  | 王瑞 | 星期: 计划; 二: V414，用于全功能迭代测试; 五: V415用于全功能迭代测试（周二下午确认CTS认证周五进SQA，全功能版本跟CTS合并版本）; 三: V417（用于全功能迭代测试）; 五: V419（用于全功能迭代测试 ）; 一: V420 （用于全功能迭代测试 ）; 二: V426; 一: V427; 五: V428（10号进SQA测试） ）; 日: V429（如果V428有问题，就临时补一版）; 二: V431（用于回归问题）; 五: V432（用于性能优化网络升级）; 三: V432（暂定一版，在解决DLNA压测导致所有APP播放不了的问题）; 一: V435（计划用于网络升级）; 二: V436（如果V435有问题，再补发一版）; 二: V436（在V435的基础上，改了prime video下打开近场语音卡顿的问题）; 三: V437（在V436的基础上，去掉播放VOD打开语音助手时发送暂停建）; 一: V438（修复PQ问题以及指示灯不闪烁的问题，用于网络升级）; 三: V439（导入安全补丁）
|  |  |  | 实际情况 | [141 empty] | 准时发布V414 |  |  | 准时发布V415 |  |  |  | V417提前发布 |  |  | V419按时发布 |  |  | V420 准时发布 |  |  | V423(超发） 上个版本没有配置Esticker，AOL方案也有待完善) |  |  |  |  | V426准时发布 | [5 empty] | V427准时发布 |  |  |  | V428准时发布 |  | V429准时发布 | [5 empty] | V430超发 |  |  | 延迟 | V431延迟一天发布:为了解决DLNA长时间播放会暂停的问题 |  | 取消发布，问题还没解决，dlna压测会出现app不了 |  |  |  |  | 准时发布 | V433(保底，超发，临时patch，在播放视频时不调频) | V434（超发，去掉临时patch，加上IPC common 代码对齐） | V435超发，集成V433和V434优化点 |  | 准时发布V435 | TQC问题无法解决，这周取消发布，推迟到下周
| JP |  | 王敬贤 | 星期: 计划; 四: 发版本; 二: 发版本; 四: 发版本; 一: 发布V108; 一: 发布V111; 二: 发布112版本; 二: 发布114版本; 二: 发布V115版本用于STB项目量产; 一: 发布V118版本，用于STB量产; 二: 发布V118版本用于STB项目量产; 一: 发布日本STB项目119版本; 二: 看V119是否可以释放给工厂，暂停V120; 三: 发布V121版本，用于STB量产; 二: 需要看V122的测试情况，是否发布V123版本; 一: 发布V124版本用于日本项目量产; 二: 如果124版本不能释放，需要发布V125版本; 二: V125 用于测试BI与终端管理; 五: V127版本，用于售后软件; 一: 发布V128版本，用于售后问题回归
|  |  |  | 实际情况 | [36 empty] | 发布V112 | [6 empty] | 发布V114 | [40 empty] | delay | [43 empty] | V123 |  |  |  |  | 延迟 | v124 延迟一天: 修改EBG数据会递增的问题 | [6 empty] | 延迟 | 延迟 | 延迟 | V125延期四天发布：等待工厂释放V124，工厂没有释放V124，修改了一个bug。 | [10 empty] | V125准时发布 | [16 empty] | V127准时发布 | [9 empty] | V128准时发布 | [5 empty] | 超发V129，修复REDBULL闪屏
| 酒店 |  | 陈琴 | 星期: 计划; 三: 发版本; 五: V012
|  |  |  | 实际情况 | [16 empty] | V011
| LA/CA |  | 永强 | 星期: 计划; 六: 发版本; 六: 311; 一: 312; 一: 如果V312有 严重问题，则补发一版软件; 一: 发布V323; 三: 基于321，修改apk为CA发一版; 四: 计划发版本; 二: 暂定一版，用于菲律宾新品测试; 一: 跟随AP的版本，不重新发布; 一: 跟随APV347测配屏; 二: X093 演示体系测试（待开发提供自测报告）
|  |  |  | 实际情况 |  | V312 | [5 empty] | V317 | [20 empty] | 延误 | 延误 | 延误
RT51 | Saorivew |  | 郭广建 | 星期: 计划; 一: Y05 saorview 分支; 二: Y007 视场测情况决定是否发新软件Y006 （包含新能效，DIA, FAST SCAN）; 一: Saorview软件已发007，增加新生态，DIA,saorview BUG,,与文义沟通，这周测，固在此列一下测试需求
|  |  |  | 实际情况 | [140 empty] | 延迟 | 延迟 | 延迟 | 延迟 | Y05延迟5天发布： 功能测试未完成 |  |  |  | 延迟 | 延迟：由于多功能上传整合，及中间件权限需要重新申请，预计今天中间件才能上传完，今晚会安排集成 | 延迟 | 延迟 | Y007延迟四天发布：下午5点完成冒烟集成 |  | 没有发布新版本， 提示测试Y007
MT9613 |  |  | 黄兆文 | 星期: 计划; 日: 发版本; 四: 发版本; 五: 发版本; 四: 发版本; 四: 发版本; 四: 发版本R005; 四: 发版本; 四: 发版本
|  |  |  | 实际情况 | [6 empty] | 发版本 | 发版本 | [16 empty] | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | [17 empty] | 延误 | [6 empty] | 延误 | [158 empty] | V319 例行回归
RT41 | AP |  | 汪潇 | 星期: 计划; 日: 发版本; 四: 发版本; 二: V267; 三: V269; 三: V273; 三: V274; 一: V275; 三: V276; 一: v278; 三: V286; 三: V290; 五: V294; 二: V295; 一: V295屏参分离软件; 三: V295屏参分离软件; 四: V302; 二: V304主干; 三: V305量产（暂定）; 二: V308量产（视V305测试情况而定）; 四: V311（例行发布，回归问题）; 二: V312
|  |  |  | 实际情况 | [16 empty] | V265 | [5 empty] | 延误 | 延误 | V267 | V269 | [5 empty] | 超发V270 | 超发V272 |  |  | 提前发V273 | [8 empty] | 发布V274 |  |  |  |  | 发布V275 |  | 延误 | 延误 | 发布V276 |  |  | V278 | [36 empty] | 延误 | 发布V286 | [18 empty] | 发布V290 | [9 empty] | 发布V294 |  |  |  | 发布V295 | [19 empty] | 发布V295 |  | 发布V295 | 已发布V302 |  |  |  |  | V304发布 | 由于合并新功能延期 | V305 | [21 empty] | 延迟发布V311 |  |  |  | 超发V312
| EU |  | 汪潇 | 星期: 计划; 二: v279; 日: v280; 四: v281; 四: 282; 二: V295; 三: V305量产（暂定）; 二: V308量产（视V305测试情况而定）
|  |  |  | 实际情况 | [64 empty] | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | 发布V279 |  |  | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | 延误 | 发布V281 | 发布V282 | [46 empty] | 发布V295 | [28 empty] | 由于合并新功能延期 | V305
| AU |  | 李钟锋 | 星期: 计划; 四: V287; 二: V295
|  |  |  | 实际情况 | [101 empty] | 发布V287 | [25 empty] | 发布V295
| CA |  | 李钟锋 | 星期: 计划; 三: V289; 二: V295
|  |  |  | 实际情况 | [107 empty] | 发布V289 | [19 empty] | 发布V295
| LA |  | 李钟锋 | 星期: 计划; 三: 284; 三: V293; 三: V297; 三: V298; 五: V301; 日: V306; 六: V308（新需求：翻译显示）; 一: V308(新需求及BUG回归); 二: V314导入新的法律条文，用于生产; 二: V315用于巴西生产及升级; 三: V318蓝牙测试版本
|  |  |  | 实际情况 | [86 empty] | 延误 | 延误 | 发布V284 | [26 empty] | 超发V292 | [18 empty] | 提前发布V297 | [7 empty] | 发布V299 |  | 发布V301 | [7 empty] | 超发V303 | [7 empty] | 发布V306 | [12 empty] | 未发布，因新问题及测试资源原因，推迟到周一发布 |  |  | 延迟发布V308 | [14 empty] | 延迟发布V314 | [5 empty] | 按时发布V316 | [8 empty] | 延迟发布V318
Roku_MR817 | NA |  | 张诗豪 | bar: 星期
|  |  |  | 实际情况 | [177 empty] | 超发v9.4.0.1084
Roku_RT2873 | NA |  | 张诗豪 | 星期: 计划; 三: V1589; 五: v1044
|  |  |  | 实际情况 | [9 empty] | V1589 | [105 empty] | release new FW | [26 empty] | 超发V1035(新遥控器与指定软件适配测试) |  |  |  |  | 超发V1035(功能测试) | [24 empty] | 发布V1044 | [27 empty] | 超发V8-RT73K01-LF1V1050
Roku_MST22 | NA |  | 张诗豪 | 星期: 计划; 三: V2452; 六: 发版本; 二: 发版本; 二: 发版本; 一: 发版本
|  |  |  | 实际情况 | [114 empty] | V2447 | [6 empty] | V2452 | [20 empty] | 超发V2480 | [7 empty] | 超发V2490 |  | 超发V2491 | [9 empty] | V2506 |  |  | 超发V2511 | 超发V2507 | [5 empty] | 超发V2515 |  |  |  |  | 延迟发布v9.2.2.2521 | [5 empty] | 延迟发布v9.2.2.2521 |  |  | 超发v9.2.2.2530
Roku_MST14 | NA |  | 张诗豪 | 星期: 计划; 一: 发版本; 三: V1389; 六: 发版本
|  |  |  | 实际情况 | [128 empty] | V1389
Roku_MST10 | NA |  | 张诗豪 | bar: 星期
实际情况
Roku_MST22-EU | EU |  | 张诗豪 | bar: 星期
|  |  |  | 实际情况 | [198 empty] | 超发V8-ST22K01-LF1V2731
MT5658 | AP |  | 唐毅 | 星期: 计划; 日: 发版本; 二: 终版软件
实际情况
RT51M-8K-AU | AU/EU/LA/AP | 75X915 | 王松 | 星期: 计划; 一: 发版本; 四: 发版本; 四: 发版本; 二: 发版本V039; 五: 发版本V040; 一: 发布V998网络升级版本; 二: 发布V041; 四: 发布V042; 六: 发布版本; 三: 发布版本; 六: 发布版本; 一: SQA装修，今天发布; 四: 发版本; 二: V062; 二: V063 for EU/RU; 二: V067为AU/AP 网络升级，EU/RU/LA波兰和惠州生产释放使用; 三: V069 Mantis问题回归; 二: 上周的版本没有发布，V069，目的是菲律宾和巴西量产，已经其它区域问题回归，可能EU的量产释放，取决于波兰Marek; 四: V070为EU软件发布，预计版本迭代，需要和波兰工厂及恒涛确认; 三: V071版本，目的是Mantis问题及评估V70菲律宾是否可以释放，若不性，那么V71跑QT; 三: V073 区域的版本迭代释放; 三: V074 EU/AU/AP的生产版本和网络升级版本释放; 二: V075 EU的生产版本和网络升级版本释放; 三: X044 暂定发布主干8K X044 ALLM和家庭相册及客制化Lancher APK更新测试及问题回归测试（和测试leader许文义沟通，本周没有人力测试该版本，因为8K MP超发一个版本V076）; 一: 超发V076（上周三） 提醒LA区域需要投入测试V76版本的差异化，目的是巴西的网络升级; 三: X044: 主干ALLM功能回归，75X915 越南新遥控器RC901V FMR7导入， 暂定周三发布; 四: V077版本 Mantis问题回归; 三: V077版本发布 1. LA-巴西区域的释放-网络升级 2. AP-亚太区域的释放-网络升级; 四: V078版本发布 Mantis重要问题回归， 欧洲新能效导入测试; 四: X047 发布51m 8k主干软件,音箱模式开关主干提测; 四: AP/AU/EU/LA 发布X079软件，欧规新能效，大小PQ功能，智能音箱开关功能导入生产释放; 五: AP/AU/EU/LA 发布V080软件，新能效导入生产释放; 三: 主干X048版本; 二: 主干重发X048版本发布，fastscan ,APL_BL，智能音箱开关主干提测; 四: AP/AU/EU/LA发布量产软件081，欧规释放软件，其他区域网络升级（080存在必现的H5X挂掉问题）
|  |  |  | 实际情况 | [7 empty] | 发版本 |  |  | 发版本 |  |  | 发版本 |  |  |  |  | 发版本 |  |  |  |  | 发版本 |  | 发版本 |  |  |  | 发版本 | V043超发 | 发版本V044 | V045超发 | V046 |  | V047 |  |  | V048 |  |  |  | 延误 | 延误 | V051 | 延误 | 延误 | V052 |  |  |  |  | V055 |  | 超发V057 | [6 empty] | V059 | [17 empty] | V062 | [14 empty] | V068为AU/AP 网络升级，EU/RU/LA波兰和惠州生产释放使用 | [11 empty] | Fail |  | 未发布 |  |  |  | V070发布 |  |  | V071发布 | [19 empty] | 延迟 | V074 延迟半天，开发早上9点半发送邮件请求进行冒烟测试，冒烟测试完成到发布正式邮件为下午2点半 |  |  |  |  | 按时发布V075 | 超发V076 基于V075修改 Disney+的bug | X044推迟发布 因为V076超发 SQA人力不足 |  |  |  | 只是提示， 不发布任何版本 |  | 延迟 | 延迟1天发布X044: 高（桂林）工认为填写的是SQA编译和集成冒烟测试开始的时间，需要明确大盘表上的软件发布时间是SQA拿到版本测试的时间。 | V077不发布，PVR预约录制问题上报太晚，没时间修改，推迟到下周 |  |  |  |  | V077准时发布 | [21 empty] | 延迟 | 延迟半天发布V078 | [5 empty] | 延迟 | X047-延迟一天发布音箱模式开关评审需求变更，增加问题回归 | [5 empty] | 准时发布 | 准时发布 |  |  |  |  | 暂缓发布，开发功能没有核对完全
CVTE_HV351 | AP | 外购CVTE机芯 | 张震 | 星期: 计划; 三: 发版本; 二: 发版本; 二: 发版本; 一: 发版本; 三: 发版本 （取消Fastboot和Miracast）; 三: 发软件; 一: 发软件; 五: 发软件; 三: 发软件; 三: 发软件
|  |  |  | 实际情况 | [42 empty] | V020发布 | [99 empty] | 发布V034 |  |  |  |  | 超发V035 |  | 延迟 | 延迟发布V037 | [21 empty] | 取消发布 |  |  |  | 发布V040 | [13 empty] | 提前发布V045
CVTE_MT32 | AP | 外购CVTE机芯 | 张震 | 星期: 计划; 三: 发版本; 二: 发版本; 二: 发版本; 二: 发软件; 日: 发软件; 五: 发软件; 三: 发软件; 三: 发软件; 四: 发布软件
|  |  |  | 实际情况 | [36 empty] | V030 | [62 empty] | 发布V028 | [48 empty] | 发布V069 | [11 empty] | 发布V078 | [11 empty] | 取消发布 | [5 empty] | 延迟发布V081 | [12 empty] | 取消发布
CVTE_MS3553 | KOR | 外购CVTE机芯 | 张震 | bar: 星期
实际情况
Kitking_MS80A3 | CUB | 外购战诚机芯 | 张震 | 星期: 计划; 一: V021; 三: 发版本; 三: 发版本; 一: 发版本
|  |  |  | 实际情况 | [7 empty] | V021 | [42 empty] | 发布V023
TITAN | NA |  | 刘德财 | 星期: 计划; 一: V1014; 一: V1059
|  |  |  | 实际情况 | [35 empty] | 发版本
RT51M-JP-S3 | JP |  | 王敬贤 | 星期: 计划; 一: V007; 三: 发版本; 二: 发布V19版本测试; 五: 发布V20测试版本; 二: 发布V21版本; 五: 发布V22版本; 二: 发布V23版本测试软件; 五: 发布V24版本测试软件; 二: 发布V25版本测试; 五: 发布V27版本; 一: 发布V28版本; 四: 发布V29版本; 一: 发布V31版本; 四: 发布V32版本; 五: 发布V35版本; 四: 发布V37版本 回归Mantis问题; 六: 发布V40版本，用于BUG回归; 四: 发布V42版本，回归问题; 五: 发布V43; 二: 发布V044版本，用于回归问题; 四: 发布V045版本，用于回归问题; 四: 发布V046版本，用于回归Mantis测试; 二: 发布V047版本软件，回归Mantis测试; 五: 发布V048版本，用于回归Mantis bug
|  |  |  | 实际情况 | [133 empty] | 准时发布V28版本 |  |  | 准时发布V30版本 V29版本冒烟失败，紧急修改以后正式发布了V30版本进行测试 |  |  |  | 延迟 | V31版本延迟一天分布：王工填写的是SQA编译的时间，以后会填写SQA拿到版本测试的时间。 |  | 延迟 | 延迟 | 延迟 | V32延迟三天发布：PVR功能一直有问题，需要延期修改 |  |  |  | 提前发布V35 | [6 empty] | V37版本存在问题， 取消发布，不进行测试 | 延迟：今天会重新编译V38版， 包含1. CA29问题搞定 2.双向闪退问题的修复 | V37延迟两天发布V38 | [13 empty] | V40准时发布 | [11 empty] | V42准时发布 | 延迟 | 延迟一天发布V43 |  |  | 延迟 | V044延迟一天发布 | 延迟 | 延迟 | 延迟 | 延迟 | V045延迟四天发布 |  |  | 延迟 | V046延迟一天发布：搜台不正常.重新修复
RT51M-4K | NA/CA |  | 赖炫杆 | 星期: 计划; 一: 发版本; 四: 发版本; 一: X030; 四: X031; 一: X032; 一: V030; 二: X034; 一: V031; 二: V034; 三: X035; 一: V037; 三: V040; 三: V042; 二: V044; 六: V46; 三: V47; 五: V048; 四: V050; 一: R001--ATSC3.0预研项目首版; 四: V54; 二: 发版本，RT51M NA 4K CTS认证版本; 二: NA - X044 全功能送测（主干发布）; 四: NA 4K CTS V060认证软件版本; 一: NA 4K CTS认证软件版本V060; 四: V061 发版本; 三: 发量产版本V062，用于回归验证V061版本的问题点，为墨西哥网络升级做准备; 日: 发量产版本V064，用于回归验证V062版本的问题点，为墨西哥网络升级做准备; 二: 应用要求，发开机向导组件化软件版本; 五: 量产V067，回退HDR算法库修改，用于墨西哥网络升级; 六: 主干X046，NA全功能迭代测试; 一: 量产V068，回退HDR算法库修改，用于墨西哥网络升级; 二: 应用组要求，主干上发开机向导组件化软件版本; 五: 主干发布RT51M 4K NA X049版本; 二: X050 新功能 应用组要求，主干上发开机向导组件化软件版本; 五: 发版本X051; 一: 主干发布X051 迭代升级测试; 二: 主干发布RT51M 4K NA CTS版本（视问题Owner解决进度）; 三: 拉出NA量产分支后首版软件（迁gerrit）; 四: RT51M 4K NA Prime Video版本; 二: RT51M 主干发布X051版本，NA迭代升级测试 & Prime Video送测; 三: RT51M 主干发布版本，Alexa和google assistant的兼容性测试; 五: RT51M发版本; 二: RT51M 主干发布4K EU/MX CTS版本(合入10月security path + 蓝牙配对界面 + 4K CTS配置项); 三: RT51M 4K NA 导入Step2性能优化版本; 四: RT51M 主干发布 4K NA Prime Video 版本; 五: CTS第二轮预留一版
|  |  |  | 实际情况 |  |  |  | X028 | [5 empty] | X031 | [124 empty] | 延迟 | 发布RT51M NA 4K CTS认证版本延迟一天发布：冒烟失败 | [5 empty] | 延迟 | X044延迟一天发布：解决编译报错问题导致版本延期。 | 延迟 | 延迟 | V060延期三天发布：主观问题确认导致版本发布延后。 |  | 上周已发布此版本， 只是提示， 不发布任何新版本 |  |  | 按时发布 | [5 empty] | 按时发布V062 |  | V064提前两天发布（MX申请表） |  |  |  | 没有发布 | [9 empty] | V067准时发布 | X046准时发布 | 超发V068送测 | 只是提醒安排测试，没有新发版本 | 取消发布， 替换成发布CST认证X048 |  |  | 延迟 | 延迟 | 延迟 | X049延迟3天发布；集成周末放假，软件通过集成测试，已经在16号放在服务器上，周一19补发邮件。 | X050准时发布 |  |  | 取消发布， 冒烟发现问题， 存在卡开机动画问题，还在分析。 |  |  | X051取消发布：中间件更新的修改，产品没同步做适配，导致开机卡开机动画，冒烟失败 |  | 取消发布：gerrit拉分支需要SQA支持拉出，SQA未分配权限 | [5 empty] | X053准时发布（版本号修改） | 取消发布 |  | 取消发布
| EU |  | 蒋明珠 | 星期: 计划; 一: 发布X028; 一: X30; 四: X033; 四: V031; 四: X035; 四: V032; 一: V038; 五: V041; 五: V043; 四: V045; 二: X38; 二: V049; 一: V51; 四: V52; 二: V53; 四: 发版本，RT51M 4K EU 量产版本; 二: BBC - 057; 一: V059（EU&墨西哥迭代测试&网络升级）; 五: 发版本; 一: 发版本(freeview认证）; 三: 发版本(蓝牙单独听）; 四: 发量产版本; 一: 发量产版本V65; 五: 发量产版本V68; 二: 主干发ALLM版本; 三: 发量产版本V069; 三: V70量产版本; 五: V71量产版本; 三: V72; 一: 主干蓝牙单独听版本; 三: EU送测; 一: 蓝牙单独听版本; 三: 1、量产版本 2、freeview认证版本; 一: freeview MDS CLM认证版本; 四: 量产版本
|  |  |  | 实际情况 | [35 empty] | 发版本 | [15 empty] | V030 |  |  | X033 | [22 empty] | V038 |  |  |  | V041 | [7 empty] | V043 | [22 empty] | V051 | [6 empty] | V052 | [16 empty] | 准时发布RT51M 4K EU 量产版本 | [5 empty] | EU - X043 超发 开机向导组件化 |  |  |  |  | 按时发布 |  |  |  | 没需求，没有发 |  |  |  |  | 超发V045评测软件 | 已发蓝牙单独听版本 （延误1天） |  |  | 没有提前沟通， 临时增加V064（MX）的EU区域的送测 算（超发） |  |  | 发布V067版本，冒烟不通过 | [8 empty] | 超发V067送测 | V068延迟 | V068延迟两天发布 | V069提前两天发布 | 延迟 | 延迟 | 延迟两天发布X047 ALLM版本：等待A0L修改方案导入 |  |  |  |  | 超发X050送测 | 延迟 | 延迟 | 延迟 | V70延迟3天发布， 切ID 问题没有解决 | V71延迟2天发布，解决强制升级PQ版本不对问题 |  |  | 准时发布 | V73超发：解决V72强制升级后PQ版不对 | V74超发：解决eARC功放问题 |  |  | 延迟 | T002延迟一天发布，集成人员没有及时冒烟 | 延迟 | 延迟 | V075延迟两天发布，ALLM 功能没有及时合入代码
MS6586 | LA/ME |  | 刘德财 | 星期: 计划; 一: V454（已提前到23号发布）; 三: V025
实际情况
MS6586 | AP/EU |  | 张诗豪 | 星期: 计划; 一: V448; 一: V448-EU; 二: V456; 三: V457; 三: V458; 三: V459; 三: V459; 二: 发版本; 三: 发版本; 三: 发版本 T07-V004; 二: 发布V461; 三: 发布v009; 四: 发布V462; 三: 发布V462 发布V010; 二: 发布V462; 三: 发布V011; 三: 发布V011; 六: 发布V463 发布V012; 一: au网络部署开始测试; 一: 集成V014版本; 二: 集成V016版本; 三: 集成V017版本
|  |  |  | 实际情况 | [50 empty] | 发布 | 发布 | [6 empty] | 发布 | [6 empty] | 延误 | [7 empty] | 发布 |  |  |  |  | 延误 | 发布 | [56 empty] | 未发布 | [5 empty] | V010已发布 V462未发布 | [5 empty] | 硬件周五提供参数，延迟到周五集成版本 | V011未发布 | V462延迟 | 发布V462版本 | [21 empty] | V463准时发布 V012延迟到10/13发布 |  |  | V012发布
NT72563 | All |  | 赖炫杆 | 星期: 计划; 二: V222; 一: V223; 三: V224; 二: V225; 四: V226; 四: V227; 六: V228; 二: V228送测网络升级; 一: V229，EU新能效相关修改合入主干发布送测版本; 四: V230，EU新能效修改合入量产分支发布送测版本; 四: 发量产版本，EU新能效导入量产分支; 日: 发量产版本V230，EU新能效导入量产分支; 三: 发量产版本，回归EU新能效相关问题; 三: 发量产版本，回归EU新能效相关问题
实际情况
MT9615 | 主干 | 主干 | 黄兆文 刘德财 黄志明 | 星期: 计划; 五: 发布R003摸底测试; 四: 发布R004摸底测试; 四: 发布R005测试; 一: 发布R006测试; 二: 发布R007测试; 四: 发布R008测试; 一: 发布R015（产品）; 四: 发布R016(产品）; 五: 发布R017(CI认证）; 二: 发布R018（Netflix和产品）; 四: 发布R019（产品）
|  |  |  | 实际情况 | [168 empty] | 发布R006测试 | [34 empty] | 延迟 | R015延迟一天发布：软件上code配合问题（开机动画模块），版本首次开机中间件卡死问题，阻塞测试，需要重发 |  | 准时发布 | 准时发布
RT51M-4K R | RU | 主干 | 卢光辉 | 星期: 计划; 四: 发布R003摸底测试; 一: 发布R004摸底测试; 四: 发布R005 Netflix认证测试; 一: 发布R006QT测试; 五: 发布R007测试; 二: 发布R008测试; 一: 发布R009netflix认证测试; 六: 发布R011netflix测试; 四: 发布R013产品全功能测试; 二: R021发布tv release全功能测试; 一: R022发布全功能测试; 四: R023发布全功能测试; 一: R025发布Amati摸底测试 R026发布全功能测试; 四: R027发布全功能测试; 二: R029发布全功能测试; 四: R030发布全功能测试
|  |  |  | 实际情况 | [143 empty] | 发版本 |  |  |  | 延迟：中间件迁移gerrit，没有找到人审核merge | 延迟：编译服务器空间不够 | 延迟两天发布R003 | 按时发布 |  |  |  | 延迟：集成人员不熟悉gerrit操作 | R006QT延迟1天发版本 |  |  | 延迟 | 延迟 | R007延迟两天发布： 产品软件问题导致 |  | R008netflix认证测试 R009测试版本 | [5 empty] | R010netflix认证版本按时发布 |  |  |  |  | 延迟 | R012延迟一天发布： 产品软件问题导致 |  |  |  | 延迟发布 | 延迟发布 | 延迟发布 | 延迟发布 | 延迟发布 | R013延迟五天发布，修改版本号为R020：切换TV release分支， 合并patch delay. | R021延迟发布1天， 切换tvrelease（合patch的人请假1天）分支 |  |  |  |  | 延迟 | 延迟 | 延迟 | R022延迟三天发布：软件问题，通过不了集成测试 | R023（版本号替换为R024）准时发布 |  |  | 延迟 | R025延迟一天发布：软件编译问题，也对软件发布规则不清楚 |  | 延迟 | R027延迟一天发布：软件编译问题，也对软件发布规则不清楚
MS35 | EU | 主干 | 杨国志 | 星期: 计划; 三: 看翻译返回情况 决定是否发新软件。; 三: 看BUG及翻译情况，预计 会发一版权; 日: V8-S563T04-LF1V025; 二: 发布V31，新增PID
|  |  |  | 实际情况 | [141 empty] | 超发V029 | [7 empty] | 发布V030 | [10 empty] | 超发V8-S563T04-LF1V025 | [16 empty] | V031版本延迟发布

## 认证版本计划
月份 |  |  |  |  | 2020/9月 | [6 empty] | 2020/9月 | [6 empty] | 2020/9月 | [6 empty] | 2020/9月 | [6 empty] | 2020/10月 | [6 empty] | 2020/10月 | [6 empty] | 2020/10月 | [6 empty] | 2020/10月 | [6 empty] | 2020/10月 | [6 empty] | 2020/11月 | [6 empty] | 2020/11月 | [6 empty] | 2020/11月 | [6 empty] | 2020/11月 | [6 empty] | 2020/12月 | [6 empty] | 2020/12月 | [6 empty] | 2020/12月 | [6 empty] | 2020/12月 | [6 empty] | 2020/12月 | [6 empty] | 2021/1月 | [6 empty] | 2021/1月 | [6 empty] | 2021/1月 | [6 empty] | 2021/1月 | [6 empty] | 2021/1月 | [6 empty] | 2021/2月
周次 |  |  |  |  | WK36 | [6 empty] | WK37 | [6 empty] | WK38 | [6 empty] | WK39 | [6 empty] | WK40 | [6 empty] | WK41 | [6 empty] | WK42 | [6 empty] | WK43 | [6 empty] | WK44 | [6 empty] | WK45 | [6 empty] | WK46 | [6 empty] | WK47 | [6 empty] | WK48 | [6 empty] | WK49 | [6 empty] | WK50 | [6 empty] | WK51 | [6 empty] | WK52 | [6 empty] | WK53 | [6 empty] | WK01 | [6 empty] | WK02
日期 |  |  |  |  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
星期 |  |  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
机芯 | 区域 | 机型名称 | 软件leader | 子项
RT51M 8K |  |  | 高桂林 | 计划
实际情况
RT51M 4K |  |  | 赖炫杆/蒋明珠 | 计划
实际情况
RT51 2K | UK |  |  | 计划 | WK39 24 四: V001 XX认证
|  |  |  | 实际情况 | WK39 24 四: 由于冒烟失败发布延期
RT51 4K |  |  | 杨国志 | 计划 | WK41 9 五: X101 CTS软件
实际情况
RT 51M 4K | NA |  | 赖炫杆 | 计划
实际情况
RT51M R |  |  |  | 计划
实际情况
RT41 |  |  | 汪潇/李钟锋 | 计划 | WK39 23 三: V304 克罗地亚; WK40 28 一: V307; WK45 2 一: V315克罗地亚认证
|  |  |  | 实际情况 | WK39 23 三: 按时发布; WK40 28 一: V305app集成错误重发
MT 9615 |  |  | 李丽君 | 计划 | WK39 25 五: CI+ECP认证
实际情况
RT51M-4K R | netflix | 主干 | 高桂林 | 计划 | WK45 4 三: Netflix认证R027
实际情况
计划
实际情况
计划
实际情况

## 版本发布情况
项目编号 | SQA复杂度 | 机芯信息 | 软件版本 | 软件发布日期 | Delay | 测试策略 | 是否低级错误 | 低级错误详情 （需要标明上版本是否存在，是否为新引入问题） | 测试人员 | 备注 | 测试报告输出 |  | 测试报告检查
[11 empty] | 是否输出 | 是否按时 | 是否合格 | 不合格内容

## 海外预抄写制作计划
|  |  |  | 月份 | 2020/6月 | [6 empty] | 2020/6月 | [6 empty] | 2020/6月 | [6 empty] | 2020/6月 | [6 empty] | 2020/7月 | [6 empty] | 2020/7月 | [6 empty] | 2020/7月 | [6 empty] | 2020/7月 | [6 empty] | 2020/7月
周次 |  |  |  |  | WK23 | [6 empty] | WK24 | [6 empty] | WK25 | [6 empty] | WK26 | [6 empty] | WK27 | [6 empty] | WK28 | [6 empty] | WK29 | [6 empty] | WK30 | [6 empty] | WK31
日期 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 1 | 2
星期 |  |  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
机芯 | 区域 | 机型名称 | 软件Leader | 子项
RT51-2K | UK |  | 郭庆鑫 | 计划
实际情况
| NA |  | 王瑞 | 计划
实际情况
| JP | FHD | 陈琴 | 计划
实际情况
| JP | FHD-蓝光机 | 陈琴 | 计划
实际情况
RT51-4K | EU |  | 郭庆鑫 | 计划 | WK25 17 三: mp2_eu分支做ECP key认证的预抄写
实际情况
| AU |  | 唐煜辉 | 计划
实际情况
| NA |  | 王瑞 | 计划
实际情况
| EM |  | 唐煜辉 | 计划 | WK24 11 四: 制作V321 P715和C715的预抄写; WK25 16 二: 制作V324 P615预抄写
实际情况
| JP |  | 王敬贤 | 计划
实际情况
| 主干 |  | ALL | 计划
实际情况
| 酒店 |  | 陈琴 | 计划
实际情况
| LA/CA |  | 王瑞 | 计划
实际情况
MT9613 |  |  | 黄兆文 | 计划
实际情况
RT41 | AP |  | 杨国志 | 计划 | WK25 17 三: v278
实际情况
| EU |  | 杨国志 | 计划 | WK26 25 四: V279
实际情况
| AU |  | 李钟锋 | 计划
实际情况
| CA |  | 李钟锋 | 计划
实际情况
| LA |  | 李钟锋 | 计划
实际情况
Roku_RT2873 | NA |  | 陈胜 | 计划
实际情况
Roku_MST22 | NA |  | 陈胜 | 计划
实际情况
Roku_MST14 | NA |  | 陈胜 | 计划
实际情况
Roku_MST10 | NA |  | 陈胜 | 计划
实际情况
MT5658 | AP |  | 张诗豪 | 计划
实际情况
RT51M-8K-AU | AU/EU/LA/AP |  | 高桂林 | 计划
实际情况
CVTE_HV351 | AP | 外购CVTE机芯 | 张震 | 计划
实际情况
CVTE_MT32 | AP | 外购CVTE机芯 | 张震 | 计划
实际情况
CVTE_MS3553 | KOR | 外购CVTE机芯 | 张震 | 计划
实际情况
Kitking_MS80A3 | CUB | 外购战诚机芯 | 张震 | 计划
实际情况
MS6586 | AP/EU |  | 张诗豪 | 计划
实际情况
TITAN | NA |  | 刘德财 | 计划
实际情况
RT51M-JP-S3 | JP |  | 王敬贤 | 计划
实际情况
RT51M-4K | LA/CA |  | 赖炫杆 | 计划
实际情况
| EU |  | 蒋明珠 | 计划
实际情况
MS6586 | LA/ME |  | 刘德财 | 计划
实际情况
NT72563 | All |  | 赖炫杆 | 计划
实际情况

## 升级版本计划
月份 |  |  |  | 2019/4月 | [6 empty] | 2019/5月 | [6 empty] | 2019/5月 | [6 empty] | 2019/5月 | [6 empty] | 2019/5月 | [6 empty] | 2019/5月
周次 |  |  |  | WK17 | [6 empty] | WK18 | [6 empty] | WK18 | [6 empty] | WK18 | [6 empty] | WK18 | [6 empty] | WK18
日期 |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
星期 |  |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
机芯 | 区域 | 机型名称 | 子项
RT41 |  |  | 计划
实际情况
计划
实际情况
计划
实际情况