## 会议纪要
会议主题：ODF 订单软件评审流程优化讨论
参加人员 | 黄兆文、黄欣华、孟梁军、韦裕华、蒋明珠、赖炫杆、刘德财、杨国志、贝春蕾（请假）、龙彩云（请假）、田伟旭（请假）
会议时间 | 2018-08-30 PM 15：00~17:30
会议地点 | 惠州液晶产业园4楼6号会议室
会议主持 | 黄瀚海
会议记录 | 唐煜辉
序号 | 事项 | 结果描述 | 主责 | 完成时间 | 完成情况 | 备注
1 | 结合实际工作情况，重新梳理现有流程 | 1、按讨论结果对现有流程做局部修改，明确执行动作，避免产生理解歧义。 | 唐煜辉 | 2018-08-31 | 完成 | List：ODF订单软件评审指导流程
|  | 2、按讨论结果修改评审执行表单模板，实现自动计算试产需求。 | 唐煜辉 | 2018-08-31 | 完成 | List：ODF订单软件评审执行表单
|  | 3、各小组严格执行《ODF订单软件评审指导流程》，按《ODF订单软件评审执行表单》填写各项内容，明确输出对应订单的PID、软件版本、软件试产与否的软件评审结果。 | 孟梁军 黄兆文 贝春蕾 | 2018/9/4开始执行 | 持续
4、各小组严格做好《ODF订单软件评审执行表单》的归档保存，关注实施状况，及时反馈异常。
2 | 加强订单软件评审工作的审查 | 实行月度审查，审查各小组的执行情况及所碰到的问题。 并按下面三种情况归类统计软件提出试产需求的月度情况表。 1、最新软件不满足需求，需要修改软件而提出试产； 2、对应国家/地区没有通过SQA的差异化测试而提出试产； 3、对应PID已量产软件不能满足需求，需要使用新版本软件而提出试产； | 龙彩云 | 2018/9/4开始执行 | 持续
3 | 收集前期的试产需求数据，便于后续做对比 | 针对MS6586和NT72563两个机芯产品系列，组织收集 3~6月和6~8月因订单软件而试产的数据。 | 孟梁军 | 2018-09-03 | 完成

## ODF订单软件评审执行表单
ODF订单软件评审结果
ODF订单号 |  | BOM号 | H3-40D29HK-LINA0AA | 软件是否需要试产？ | 否 | 这三行信息必须发送给ODF订单小组
PID |  | 软件版本
备注 | 如果"软件是否需要试产"这一栏的结果是"否"，则请走工厂免试产流程
SVN的最新软件是否满足需求 | 满足 | 该国家/地区是否首次出货 | 是
该国家/地区是否已通过SQA的差异化测试 | 通过 | 预分配PID对应释放单的软件版本是否满足需求 | 满足
备注 | 如多个订单出货同一个国家，只需试产一个订单，需和计划沟通，尽量减少试产批次。

## 生产售后异常问题 (hidden)
序号 | 机芯 | 区域/品牌 | 发生时间 | 问题描述 | 问题软件版本 | 跟进人 | 原因分析 | 解决措施（临时或根本措施） | 解决问题所输出的软件版本 | 预计导入时间 | 备注 | 状态 | 结案说明
1 | NT63-LA | 美洲区 | 2018-07-25 | YOUTUBE长时间播放网络异常 | / | 刘德财 黄兆文 | 域名解析概率性异常，导致网络状态出错 | 增加百度和谷歌的公共域名服务DNS，提高网络检测的成功率 | V8-N563T01-LF1V156 | 完成 | 售后 | 客户已确认OK
2 | MS648B1-AP | 中东 | 2018-07-13 | 沙特反馈机顶盒切换频道，声音延迟约一分钟才听到 | V8-S68AT02-LF1V150 | 赖炫杆 | 由于PQ delay 的存在，导致画面延迟了 | 根据pq delay的数值对Audio 进行delay 来达到同步 | V8-S68AT02-LF1V173 | 完成 | 售后 | 待客户验证结果
3 | MS648B1-AP | 亚太区 | 2018-06-08 | RU售后方面收到客户反馈一台L49“机器在正常播放电视节目或电脑中输出的电影时，电视画面会不间断地出现"your TV set will be switched-off through..." 信息 | V8-S68AT02-LF1V169 | 赖炫杆 | 客户提供信息不足，中国压测也无法复现 | 需客户提供LOG等信息，截至8月17日下午确认仍无法提供，建议可先临时关闭此问题（目前仅收到1pcs反馈）。 | V8-S68AT02-LF1V173 | 无法复现 | 售后 | 客户无法提供有效信息
4 | MT5655-P3 | 中东 | 2018-07-24 | 伊朗客诉//49P3 wireless display 功能异常 | V8-T56FT07-LF1V036 | 陈胜 | 进入wireless应用前经过主页小窗口，小窗口设置了scale | 在进入wireless应用时设置scale还原 | V8-T56FT07-LF1V039 | 完成 | 售后 | 待客户验证结果
5 | MT5655-CA | 中美 | 2018-07-17 | 调整时区后无法准确调整时间导致YOUTUBE/NETFLIX问题 | / | 李志伟 | 1. 时区问题：个别国家（萨尔瓦多/牙买加）未指定相应时区，使用了默认的0时区，导致时间不对 2.YOUTUBE/NETFLIX问题：模拟未见，售后反馈的信息不清晰不准确，实际并无MT5655的退机信息 | 1，时区问题：同步中间件主干，对萨尔瓦多/牙买加指定相应的时区 2，YOUTUBE/NETFLIX问题：售后梳理确认客诉信息 | V8-T56FT05-LF1R727 | 完成 | 售后 | 待售后确认
6 | MT5655-AU | 澳洲 | 2018-07-20 | HBBTV-7Plus应用中的视频播放不了，界面一直处于缓冲状态 | / | 李志伟 | HBBTV的 Soup Server 插件未支持Range HTTP Header的传输协议 | 同步中间件主干，使HBBTV的 Soup Server 插件支持Range HTTP Header的传输协议 | V8-T56FT05-LF1V456 | 完成 | 售后 | 澳洲产品经理场测通过，待客户验证结果
7 | MS648B1-AP | 亚太区 | 2018-07-03 | 迪拜LED43S6200FS退出USB播放死机问题 | / | 蒋明珠 | 客户家中有其他设备，导致开机时进入USB下，多屏互动的进程出现问题 | 多屏互动ower已经对问题做规避处理 | V8-N563T01-LF1V149临时 | 进行中 | 售后 | 客户确认中
8 | MS648B1-AP | 亚太区 | 2018-05-31 | S62 Linux 平台 1.Wifi Direct 功能再使用过后，相关选项就消失，只能通过reset后，再次出现，并且在印度wifi并不十分稳定和普及，wifi direct的手机和电脑传屏功能很受欢迎和实用。 | / | 蒋明珠 黄志明 | 在主页按设置键进入smart tv，找不widi入口；一直以来设计如此。 | WiDI 和T-cast 已发布第一版软件，经过SQA测试后，正准备发布第二版本软件 | V8-N563T01-LF1V150 | 进行中 | 售后 | 进行中
9 | MS6586-TW | 亚太区 | 2018-07-31 | 台湾客户反馈MS6586项目在播放youtube时2-3钟会导致电视机重启 | V8-S586T02-LF1V221 | 黄欣华 张威 田伟旭 | 客户无法提供LOG，SQA和本地模拟共2D未发现 | 已给最新281版软件，待客户反馈结果 | V8-S586T02-LF1V281 | 进行中 | 售后 | 客户确认中
10 | MS6586-LA | 拉美区 | 2018-07-23 | 客户使用PS4播放HDR视频，电视无法识别 | / | 田伟旭 | SQA确认OK，客户要求使用最新软件确认。 | 已给最新软件008版，已超过2个星期，还未反馈。 | V8-S586T05-LF1V008 | 进行中 | 售后 | 客户确认中
11 | MST14 | 美洲区 | 2018-08-03 | MST14 SCBC三合一主板量产过程中出现切换信源死机重启，不良概率3.6%左右 | v8.0.2.2025 | 陈伟强 | 预抄写后首次上电过程中，软件会生成签名数据并写入到FLASH，在此过程中机架供电异常中断导致数据写入异常 | 改善机架供电稳定和修改三合一板测试顺序（先机芯板后电源板） 与Roku确认能否修改安全机制规避此问题 | 无 | 待定 | 生产 | Roku确认中
12 | MS6586 | 亚太区 | 2018-08-15 | 台湾客户反馈 1、APPS里面没有youtube图标 2、在使用 T-BROWSER浏览器时出现升级提示，有的视频播放不能全屏 | V281 | 黄欣华 张威 田伟旭 | 1、主页未更新部署端页面，本地主页与部署的不一致 2、访问Google主页弹出chrome浏览器升级提示 |  |  | 进行中 | 售后 | 进行中
13 | MS6586 | 亚太区 | 2018-08-06 | 俄罗斯用户反馈ARC功能异常 |  | 黄欣华 张威 田伟旭 | SQA未复现，暂不能确认问题原因 | 需要售后提供LOG |  | 进行中 | 售后 | 进行中
14 | NT63-AP | 亚太区 | 2018-08-08 | DVB-T2信源下，16:9的画面下会出现如附件图片的黑色和灰色的横边. | / | 蒋明珠 | 目前已经获取到码流，但未复现，初步判断跟画质相关 | 增加硬件相关人员确认，同时跟客户要相关机型信息。 |  | 进行中 | 售后 | 进行中
15 | NT63-AP | 亚太区 | 2018-08-15 | 马来西亚49S62客户反馈播放视频网站链接：http://tamilhdtv.eu 自动重启 | / | 蒋明珠 赖炫杆 | 模拟未见，但未复现 | 跟客户确认是否100%复现，同时跟客户要一个故障视频。 |  | 进行中 | 售后 | 进行中
16 | MS6488-linux | 亚太区 | 2018-07-24 | 巴西P2项目Youtube不能访问 | / | 蒋明珠 陈胜 | ping 谷歌失败，导致同步时间服务没有启动； 客户有一个地方的网络不好，可能对网络进行了部分限制 | 1、无法从根本上解决客户网络问题，但可从获取时间上做规避， 即可以在获取到网络后，直接启动获取时间服务。 2、8-10客户反馈措施验证无效；需要重新给出措施 3、8-17 给出一个增加DTV时间同步功能的版本，待客户验证。 | V8-S68AT01-LF1V085 | 进行中 | 售后 | 客户确认中

## Sheet1
满足
不满足