## Slide 1
XXX项目结项报告3.0
软件工程中心 | 泛智屏解决方案中心
汇报时间：2024-xx-xx
拟制：
审核：
批准：赵德民

## Slide 2
写作思路
三个核心目的
  对目标达成情况进行复盘，竞争力指标与上一代产品和同档位竞品相比是否领先
  对下一阶段关键目标进行规划，指导产品上市保障策略制定和执行，项目价值落地到用户侧
  回顾整个项目开发过程，对需求管控、策略制定和执行、风险管控、资源管控等方面，进行复盘总结，指导后续其他项目开发，知识沉淀，能力提升
按项目目标和开发策略的达成偏差为分析指引
商业目标：目标达成偏差分析
项目范围：需求管控偏差分析
项目开发：开发策略、质量策略、里程碑计划、风险管控偏差分析
资源预算：资源预算执行偏差分析
上市保障计划：项目价值落地到用户
知识沉淀汇总

## Slide 3
各领域评审意见及答复
角色 | 姓名 | 沟通意见 | 沟通答复 | 沟通日期
软件代表（该项目所在产品线的软件代表） | xxx |  |  | 
PDT经理 | XXX |  |  | 
质量保障一中心负责人 | XXX |  |  | 
产品战略与体验管理部负责人 | XXX |  |  | 
测试技术部负责人 | XXX |  |  | 
软件LMT负责人 | XXX |  |  | 
泛智屏产品项目部负责人 | XXX |  |  | 
泛智屏解决方案中心PMO | XXX |  |  | 
Notes: 单独部分发给部门长

## Slide 4
结项报告版本编码明细
序号 | 报告编码 （年份-项目名-版本） | 变更明细 |  | 
 |  | 变更内容 | 修订人 | 修订时间
1 | 2024-MT9653-CN-X11H-01 | 创建 | xx/xx/xx | 
2 | 2024-MT9653-CN-X11H-02 | 按内审意见修订xxx、xxx、xxx | xx/xx/xx | 
3 | 2024-MT9653-CN-X11H-03 | 增加xx、xx；完善xx | xx | 

## Slide 5
目录
catalog
1
商业目标：商业目标达成偏差分析
2
项目范围：需求管控偏差分析
3
项目开发：开发策略、质量策略、里程碑计划、风险管控偏差分析
4
资源预算：资源预算执行偏差分析
5
上市保障计划
6
知识沉淀汇总

## Slide 6
一、商业目标
商业目标达成偏差分析

## Slide 7
1.1 商业目标达成偏差分析
4K高端（4K120Hz）产品，主打音画、游戏、K歌
该机芯会覆盖到X/C/P产品线
CBG：线上腰部主销产品，对标海信E5/E7；线下全渠道布局，KA主销
OBG：线下聚焦重点国家重点KA卖场，覆盖客户线上渠道，超大尺寸作为某些国家渠道特供型号。
全球共机芯，取代中国MT9652/海外MT9615+机芯，通过LD、Tconless120Hz降本及高刷提升中腰产品竞争力，取得市场突破
预测销量：100万台
中国：
线下C11G：55/65/75
线上C78G：55/65/75
海外：
C74（GL）：55/65/75/85
C84（GL）：55/65/75
Q750G（NA）：55/65/75/85
QM850G（NA）：55/65/75
规划尺寸
目标量产
产品定位
项目背景
项目
背景
中国Leading：2022/12/18
海外：
AP/AU 2023/8/30
EU 2023/9/24
NA/LA 2023/10/30
机密文件，请勿外发
软件运作代表 xxx 输出（1页），上半部分是立项报告的原始信息，下半部分是对未达成的复盘
序号 | 偏差描述 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间
1 | 简洁语言描述关键偏差即可 | 简洁语言描述，有些属于正常变更，不需要过度在此部分进行分析描述 | 简洁语言描述，有些属于正常变更，不需要过度在此部分进行分析描述 |  | 
2 | 简洁语言描述关键偏差即可 | 简洁语言描述，有些属于正常变更，不需要过度在此部分进行分析描述 | 简洁语言描述，有些属于正常变更，不需要过度在此部分进行分析描述 |  | 

## Slide 8
二、项目范围
需求管控偏差分析

## Slide 9
2.1 产品核心卖点达成情况偏差分析
产品系列 | 线上V8* | 线上T7* | P12G | C74 | Q7 | 达成情况
一级卖点 | 画质 ¦ 百分区 | 画质 ¦ 百分区 ¦ HDR1000 K歌 | 百分区 Free Sync Premium Pro K歌 | Gaming TV 120Hz/VRR 144Hz/DLG240Hz）¦ Free Sync Premium Pro ¦ 游戏模式（Game master Pro/Game bar/VRR/ALLM） ¦ Dolby Vision Game ¦ Input Lag <10ms 云游戏（Google Stadia、GeForce Now） 观影 Rtings8.1 ¦ QLED ¦ Full Array ¦ HDR600（OBG）¦ IMAX ¦ Dolby vision IQ & Atmos ¦ DTS Virtual X AIPQ2.0(画质芯片包装） ¦ 护眼 |  | 达成
二级卖点 | DLG 120Hz | 云游戏 120Hz/VRR 144Hz IMAX 摄像头姿势判别 ¦ 互动健身 ¦ 纯跟练 | 云游戏 120Hz 2.1CH 35W IMAX 摄像头姿势判别 ¦ 互动健身 ¦ 纯跟练 | 健身 摄像头姿势判别 ¦ 互动健身 ¦ 纯跟练 智慧生活 Ok Google！ ¦ Alexa Airplay2 ¦ Matter Multi-channel（外置无线音箱链接） ¦ Multi-view2.0 ¦ 关爱模式 HDMI2.1 ¦ USB3.0 ¦ Wi-Fi6 |  | 未达成
机密文件，请勿外发
软件规划代表：xx输出（1页）
根据立项报告中列出的核心卖点，确认达成情况，并对未达成项进行复盘分析
偏差项 | 偏差描述 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间

## Slide 10
2.2 产品软件功能清单达成情况偏差分析
基于灵悉UI x.x.x，产品功能清单基线是基于xxx产品，有变化或需关注的特性描述如下表
产品软件功能清单基线链接：https://confluence.tclking.com/xxxxxxx
功能分类 | 功能编号 | 此产品需关注的功能 | 功能价值描述 | 达成情况
 |  |  |  | 达成
XXX | XXXX | 导入的新特性用橙色标记 | 导入的新特性用橙色标记 | 未达成
机密文件，请勿外发
软件需求管理：xx输出（2页内）
产品功能清单基线是基于哪个灵悉版本，基于哪款产品？
列出此产品需关注的特性，其中导入的新特性用橙色标记
针对非基础机项目，可以仅展示与基础机的差异部分即可
确认各功能达成情况，并对未达成项进行复盘分析
偏差项 | 偏差描述 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间
对于未达成或部分完成的，需要说明，是承诺未达成，还是已和BU达成一致重新调整了交付时间

## Slide 11
三、项目开发
开发策略、质量策略、里程碑计划、风险管控偏差分析

## Slide 12
3.1 开发策略达成情况
 | MT9653中国区开发策略 |  | MT9653海外区开发策略 |  |  | 
 | 21年新机芯实际值 T982 | MT9653-CN目标 | 21年新机芯实际值 MT9615 | MT9653-GL目标 | 备注 | 达成情况
Android系统版本 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 12 | Andorid 12版本，北美简化版系统 | 达成
TROM版本 | TROM 2.0 | TROM 2.0 | TROM 2.0 | TROM 3.0 |  | 未达成
中间件版本 | TVM 5.3 | TVM 5.3 | TVM 5.3 | TVM 6.0 | 下一代中间件6.0导入海外全区域 | 
灵悉UI版本 | 灵悉UI 1.3 | 灵悉UI 1.3 | 灵悉UI 1.3 | 灵悉UI 2.1 |  | 
DFS-在线质量 | 在线质量2.0 | 在线质量2.1 | 在线质量1.0 | 在线质量1.3 | HeraEye导入 | 
DFM | 无 | 最小化系统1.0 | 无 | 最小化系统1.0 | 最小化系统1.0在MT9221 GTV Leading导入 | 
国内外机芯拉通：MT9653中国&海外共硬件平台（SoC硬件完全相同，机芯板EU端子有差异(CI+/DVBS TUNER)，存储配置有差异）
异步开发：
  提前2-3个月启动机芯预研（Android R 7/1～8/31、Android S 9/15~12/30）
  新特性导入采用灵悉UI主干异步开发策略
  TROM3.0预研结项，符合上车质量门禁要求；下一代中间件预研结项，符合上车质量门禁要求
共产品主干：MT9653中国区共用TROM2.0产品主干(Android S 共下一代中间件和TROM3.0 版本)
海外全球共版本：通过动态Fingerprint及内置视频单独分区，做到一个版本覆盖全球（除日本外）
Android 12客制化精简：TCL应用/服务、系统patch、Vender&Driver patch的重新梳理和精简
软件开发代表：xx输出（1页）
根据立项报告的整体开发策略，确认达成情况，并对未达标的项进行复盘分析
未达成
达成
部分达成

## Slide 13
3.1 开发策略偏差分析
软件开发代表：xx输出（1页）
根据立项报告的整体开发策略，进行偏差分析
偏差项 | 偏差描述 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间

## Slide 14
3.1.1 开发策略 | 分支管理策略达成情况偏差分析
软件开发代表：xx输出（1页）
根据立项报告中，灵悉主干/量产分支/认证/hotfix等各相关的分支管理策略、快慢轨版本设计方案，输出达标情况，并对未达标项进行复盘分析

## Slide 15
关键抓手 | 责任人 | 应对策略 | 完成时间 | 达成情况
 |  |  |  | 达成
 |  |  |  | 未达成
3.1.2 开发策略 | 项目关键抓手的识别及达成情况偏差分析
软件开发代表：xx输出（2页内）
确认各项达成情况，对不达标项进行分析
对于未识别出来的关键抓手，进行分析

## Slide 16
3.2 质量策略 | 总体目标达成情况
MT9653质量目标 |  |  |  |  | 
指标 |  | 上一代产品的当前实际值 | MT9653目标 | 备注 | 
分类 | 项目 |  |  |  | 
卖点命中率 |  | / | 80% | 符合公司KPI指标 | 达成
卖点达成率TR5释放达成 |  | / | 100% | Follow P12G质量目标 | 未达成，实际完成80%
用户体验 |  | / | UXI体验各维度指标优于竞品对标机； 竞品机：Sony同档位X90J，竞品机UXI得分：XX分（必填） | 用户体验指标，基于新版《UXI体验标准模型》，各维度数据优于竞品对标机即超过对标机（已包括竞争力7项） 海外体验赶超Sony 同档位X90J 产品 | 部分达成 XX维度得分未达成
软件产品成熟度 | 中国 | 87 | 70 | DI值 | 
 | 海外 | 229.5 | 150 | DI值 | 
性能 | 中国/海外 | MT9615+: 84.67 MT9652：75.24 | 85 |  | 
安全 | 中国 | / | 无 S |  | 
 | 海外 | / | 无S/A |  | 
稳定性 | 中国/海外 | MT9615+: 84/79/100/100 MT9652:59/82/100/80 | 80 | 四维度稳定性均达到高档机释放标准 | 
流程符合度 |  | / | 95% |  | 
软件质量代表：xx输出（1页）
根据立项报告中制定的质量策略，确认各项达成情况
UXI得分各维度竞争力雷达图，与同档位竞品比，与上一代产品比
UXI雷达图（同档位竞品&上一代产品）

## Slide 17
3.2 质量策略 | 项目同比改善
软件质量代表：xx输出（1页）
对于各指标达成情况，要有今年以来每个项目达成的趋势折线图，并与去年达成情况的同比

## Slide 18
3.2 质量策略 | 目标偏差分析
软件质量代表：xx输出（1页）
根据立项报告中制定的质量策略，对不达标项进行复盘分析
偏差项 | 偏差描述 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间

## Slide 19
3.2.1 质量策略 | 过程质量目标偏差分析
定义各阶段的测试、开发质量目标，提前发现、解决BUG。
对比T982
M1目标，测试从62%提升到75%， 开发从31%提升到50%
M5目标，测试从88%提升到95%， 开发从67%提升到93%
对比MT9615
M5 到V1 阶段，少做一轮全功能测试，M1全功能阶段目标从 40.8%提升到80%，总DI值减低16.63%
Chart: MT9653 海外DI值趋势
| M0 | M1a | M1b | M1c | M1d | M1e | M2 | M3 | M4 | M5 | V1 | V2 | V3
MT9653总DI | 650 | 3120 | 5330 | 7540 | 9100 | 10400 | 11440 | 12220 | 12740 | 12870 | 12961 | 12993.5 | 13000
MT9653预估 解决DI值 | 0 | 910 | 2730 | 4940 | 7410 | 9750 | 11180 | 11960 | 12350 | 12675 | 12870 | 12909 | 12935
MT9615总DI值 | 1324.2 | 3714.7 | 4259.7 | 4960.2 | 5577.5 | 6369.4 | 7321.9 | 8337.1 | 8636.1 | 9363.4 | 12996.2 | 14856.4 | 15593.6
MT9615 解决DI值 | 10 | 1238 | 1879.1 | 2580.1 | 2982.1 | 3344.1 | 3874.1 | 4584.3 | 5091.5 | 5549.9 | 9746.8 | 11473.5 | 11927
软件质量代表：xx输出（1页）
根据立项报告中制定的质量策略，确认各项达成情况，并对不达标项进行复盘分析
对于不达标项，增加历史项目的趋势图，如是持续改善的，可以不用复盘，如果是持续劣化的，需要深度复盘（包括真正解决关闭的问题占比）
增加bug发现和bug解决的折线图
增加总bug分布饼图（按模块）
偏差项 | 偏差描述 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间

## Slide 20
3.2.3 质量策略 | 测试执行策略偏差分析
软件测试代表：xx输出（1页）
根据立项报告中制定的测试执行策略，确认各项达成情况，未达成的进度计划用红色圆点标识，并对未达成的节点进行复盘分析
8/24
摸底测试
9/7
12/9
SQA释放
9/20
全功能开始
专项测试
10/29
全功能结束
11/20
验收测试
专项验收
公测
12/15
C11G Leading
FQA 释放
模块测试
9/5
测试计划&测试方案
10/30
用户体验测试
第二轮专项测试
SR4-1
SR4-2
SR5
场测
11/15
SR4A
SR3
偏差项 | 偏差描述 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间
进度延误节点
关键节点
测试节点

## Slide 21
3.2.3 质量策略 | Beta测试偏差分析
软件测试代表：xx输出（1页）
Beta测试专项复盘（可以包含场测/大V评测/DF测试等）
偏差项 | 偏差描述 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间

## Slide 22
3.3 安全合规策略
泛智屏安全SE：罗科锋输出（1页）
根据立项报告中制定的安全合规策略，确认各项达成情况，未达成的进行根因分析及措施制定

## Slide 23
3.4 流程执行符合度策略
质量运营部：肖许输出（1页）
根据立项报告中制定的流程执行符合度策略，确认各项达成情况，未达成的进行根因分析及措施制定

## Slide 24
3.5 里程碑计划达成情况
2022/9/30
MTK release Alpha SDK版本
TROM3.0开始移植，与底层对接
应用与TROM3.0对接
基于MT9653下一代中间件释放
DTV、live TV完成与中间件打通
2023/1/30
MTK release Google A/B Approval SDK
应用完成移植
WIFI&BT完成移植
输出首版软件，开始认证相关工作（需与中间件无关的认证）
下一代中间件完成与上层对接
下一代中间件基本完成与AOW框架对接
2/13
2/15
11/7
TCL板子ready
11/30
输出首版整机软件进行摸底测试
每周版本迭代
7/23
SR4-2
全功能测试结束
3/21
SR4 进NPI
需求全部导入
（暂以灵悉UI2.1为准）
开始模块测试
（持续4周，每周迭代）
TR4A样机ready
9/25
AP-VN
(T2制式)释放
8/28
SQA释放
（DI<150）
9/12
SR5 AP/AU FQA释放
工厂迭代版本SQA释放
9/19
2/22
SR-IN释放
6/13
SR4-1
模块测试结束，开始全功能测试
8/21
SR4A
拉量产分支（DI<300)
开始安排公测
关键节点
预研节点
NPI节点
12/30
TR4样机 ready
12/7
TROM3.0完成与上层应用的打通（live TV除外）
TROM3.0完成移植
Media Tplayer完成对接
AP-TH（ISDB制式）释放
MEA
9/30
10/10
SR-RU
EU
LA
10/20
软件运作代表：xx输出（1页）
根据立项报告中制定的里程碑计划，确认各项达成情况，未达成的进度计划用红色圆点标识
进度延误节点

## Slide 25
3.5 里程碑计划偏差分析
软件运作代表：xx输出（1页）
根据立项报告中制定的里程碑计划，对未达成的节点进行复盘分析，如涉及项较少，合并到上一页呈现
版本管控情况需要在此体现（包括对内V版本数量/对外提供的版本数量如谷歌）
偏差项 | 偏差描述 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间

## Slide 26
机密文件，请勿外发
软件运作代表：xx输出（1页）
根据立项报告中的关键抓手里程碑计划，确认各进度节点达成情况，并对延误节点进行复盘分析
3.5.1 里程碑计划 | 关键抓手里程碑计划偏差分析
7/12
SR2
计划输出
7/14
SR3
开始摸底
8/16
SR4
预研结项
设计评审通过
NPI正式启动
2022/6/25
SR1
预研启动
12/9
SQA释放
9/20
SR4-1
全功能开始
TR4样机
需求关闭
10/29
SR4-2
全功能结束
11/20
SR4A
拉量产分支
Beta测试开始
12/15
SR5
C11G Leading
FQA 释放
7/15
D1
TCL板子
ready
8/17
D2
TR样机
ready
进度延误节点
关键节点
NPI节点
关键抓手1：认证里程碑
偏差项 | 偏差描述 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间

## Slide 27
机密文件，请勿外发
机密文件，请勿外发
机密文件，请勿外发
软件运作代表：xx输出（2页内）
3.6 风险管控达成情况
风险类型 | 风险描述 | 风险评估(高/中/低) |  |  | 影响描述 | 风险应对 | 责任人 完成时间 | 资源需求 | 达成情况
 |  | 发生概率 | 影响程度 | 风险等级 |  |  |  |  | 
代码管控风险 | 中国海外共仓功能相互影响 | M | M | L | 1、国内海外版本管控 2、DI值收敛，海内外量产节奏 | 1、梳理中国海外共仓与非公仓列表 | 唐攀 2022.9.30 | / | 风险规避
 |  |  |  |  |  | 2、中国海外功能用feature隔开 | 各feature owner |  | 
 |  |  |  |  |  | 3、代码入库双SE审核 | 申雪梅/余茂盛 2022.12.30 |  | 
STR功能 | 内销Leading项目需要带STR功能，周期短，机器压测数量多，对系统稳定性影响较大 | H | H | H | 影响项目交付 | 1、8.31号功能开发完成 | 赖泽平/闫洋洋2022.12.20 | 全功能9.20之前提供50台整机给SQA压测 | 风险发生
 |  |  |  |  |  | 2、9.20号进入全功能测试和相关稳定性压测 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 3、10月份问题收敛，11.20号STR问题清零 |  |  | 
Airplay2认证进度风险 | 1、中间件与底层对接时间影响，基于安卓S版本海外Airplay2认证，极大可能无法满足量产时间，预计9/30完成认证 2、由于认证23年启动，Airplay2 SDK 版本当前不确定，技术风险不定 | H | M | M | 影响宣传及卖点达成 | 1、Airplay 在量产前要保证TCL Server 功能正常，Airplay 功能开发，认证通过直接云端开放功能 | 严鹏/李丽君 2023.7.30 | / | 风险接受/忽略
 |  |  |  |  |  | 2、23年8月底释放利用船运->到用户这段时间部署Key； |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 3、23年6月20日前提前进行美工资料审核（需要Apple同意）； |  |  | 
下一代中间件开发风险 | 下一代中间件完全基于AOW适配架构达成共识耗时长，2月13日下一代中间件交付风险大 | H | H | H | 影响CI+/Airplay认证计划及NPI计划 | 1、SOC实现新定义的全部T-hal接口（200+），基于AOW框架的讨论可以并行但不能影响当今T-hal接口的实现； | 赵德民 2022.9.30 | 基础软件部/MTK/技术架构部资源 | 风险缓解
 |  |  |  |  |  | 2、下一代中间件设计需与各厂商协同，T-hal的定义需要尽量考虑AOW架构上的可实现性 | 罗阳志 2022.11.30 |  | 
 |  |  |  |  |  | 3、技术架构部需要参与下一代中间件架构设计，承担播放器的设计与交付 | 陈佩斯2022.11.30 |  | 
 |  |  |  |  |  | 4、底线策略： 如果11.30下一代中间件评估51M R升S风险大则MT9653项目需要推动SOC实现所有原FPP接口（900+）； | 赵德民 202211.30 |  | 
根据立项报告列出的风险管控策略，确认各项风险在项目过程中是否按时解除，或接受/忽略风险，或缓解了风险，未对项目造成影响

## Slide 28
机密文件，请勿外发
机密文件，请勿外发
机密文件，请勿外发
软件运作代表：xx输出（1页内）
根据立项报告列出的风险管控策略，对未解除导致风险已发生的项进行复盘分析
3.6 风险管控偏差分析
风险未按时解除的项 | 因风险未按时解除带来的影响描述 | 风险管控措施未生效的根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间

## Slide 29
四、资源预算
资源预算执行偏差分析

## Slide 30
4.1 软件资源预算执行偏差分析
机密文件，请勿外发
机密文件，请勿外发
机密文件，请勿外发
Project | Plan Sum （单位：人月） | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月
MT9653-海外 | 515 | 28 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 43 | 50 | 50 | 50 | 43 | 40
软件运作代表：xx输出（1页）
需要经过泛智屏业务线PMO的审核后，由软件运作代表对偏差项进行复盘分析
费用科目 | 费用预算（万元） | 费用实际(万元） | 费用详情说明 | 根因分析 | 改善措施 | 责任人 | 完成时间
人力费用 | 465 |  | 人月：150人月 |  |  |  | 
材料费用 | 90.5 |  | 单板：450台（单价：350元/台） 整机：115台（单价6500/台） |  |  |  | 
认证费用 | - |  | - |  |  |  | 
国内运费 | 0.5 |  | 给MTK、西安、邮寄样机及物资 |  |  |  | 
差旅费 | - |  | - |  |  |  | 

## Slide 31
五、上市保障计划
后续计划、上市保障计划

## Slide 32
上市保障计划
机密文件，请勿外发
机密文件，请勿外发
机密文件，请勿外发
软件运作代表：xx输出（1页）
后续上市保障计划，保障项目价值落地到用户
必须包含在线NPS调研计划、LMT相关关键动作

## Slide 33
六、知识沉淀汇总

## Slide 34
知识沉淀汇总
机密文件，请勿外发
机密文件，请勿外发
机密文件，请勿外发
软件开发代表：xx输出（1页）
按流程机制、标准规范、团队能力等纬度汇总沉淀
能够沉淀推广，保障协作更加顺畅，风险更加可控，项目开发更加有序

## Slide 35
Speaker name and title